План мероприятий                                                                                                Утвержден

по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО                                                          Ученым Советом ФГБОУ ВПО

«Восточно-Сибирская государственная академия образования»                                       «Восточно-Сибирская государственная

на альтернативной основе                                                                                  академия образования»

20.10.2011 г., протокол №2

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результаты реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение «Положения о порядке избрания ректора ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования» | 20.10.2011 | Председатель Ученого Совета | Положение утверждено Ученым Советом ВСГАО 20.10.2011 г., протокол №2 |  |
| 2 | Избрание комиссии по выборам ректора академии, председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря. | 20.10.2011 | Председатель Ученого Совета | Комиссия избрана Ученым Советом ВСГАО 20.10.2011 г., протокол №2 |  |
| 3 | Размещение объявления о проведении выборов ректора академии. Текущее информирование коллектива академии о ходе подготовки и проведении выборов ректора. | 20.10.2011 с 20.10.2011 до окончания процедуры выборов | Председатель комиссии по выборам ректора. Председатель комиссии по выборам ректора. | Объявление размещено 20.10.2011г. на сайте www.igpu.ru Осуществляется |  |
| 4 | Выдвижение кандидатов на замещение должности ректора на собраниях трудовых коллективов подразделений академии. | 20.10.2011-7.11.2011 | Председатель комиссии по выборам ректора, руководители структурных подразделений академии. | Выдвижение состоялось во всех структурных подразделениях. |  |
| 5 | Подведение итогов процедуры выдвижения кандидатов на замещение должности ректора академии. Утверждение списка кандидатов на замещение должности ректора. | 10.11.2011 10.11.2011 | Председатель Ученого Совета | Итоги выдвижения подведены на Ученом Совете ВСГАО 10.11.2011 г., протокол № 4 Список кандидатов утвержден Ученым Советом ВСГАО 10.11.2011 г., протокол №4 |  |
| 6 | Прием документов от кандидатов на должность ректора академии (согласно перечню письма Минобрнауки РФ от 18.10.2011 г., № МК – 1388/15). | 10.11.2011 – 24.11.2011 | Секретарь комиссии по выборам ректора | Документы приняты от всех кандидатов. |  |
| 7 | Согласование кандидатур на должность ректора с исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и Советом ректоров вузов субъекта РФ | с 28.11.2011 | Председатель комиссии по выборам ректора |  |  |
| 8 | Направление документов и материалов кандидатов на должность ректора в Министерство образования и науки РФ | до 20.12.2011г. | Председатель комиссии по выборам ректора |  |  |
| 9 | Участие кандидатов на должность ректора в заседании Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ | По согласованию с Минобрнауки РФ | Кандидаты на должность ректора |  |  |
| 10 | Согласование с Министерством образования и науки РФ и с региональным органом исполнительной власти даты проведения конференции трудового коллектива по выборам ректора |  | Председатель комиссии по выборам ректора |  |  |
| 11 | Подготовка материалов к конференции трудового коллектива по выборам ректора | Окончание – за 7 дней до даты проведения конференции | Секретарь комиссии по выборам ректора |  |  |
| 12 | Проведение конференции трудового коллектива академии по выборам ректора | По согласованию с Минобрнауки РФ | Председатель комиссии по выборам ректора |  |  |
| 13 | Подготовка и направление в Министерство образования и науки РФ материалов конференции трудового коллектива по выборам ректора академии | В течение 7 дней после проведения выборов | Председатель и секретарь конференции трудового коллектива |  |  |

Председатель комиссии по выборам ректора ВСГАО

профессор                                           Н.Ф. Чернов